## 项目总览
Demand Intelligence Platform｜项目交付总览
项目名称 | Demand Intelligence Platform
项目类型 | 需求情报决策系统 / 混合部署产品
交付状态 | 第一阶段完整闭环已完成
GitHub | https://github.com/Perrilee711/raddit
团队工作台 | http://43.162.90.26/
API 健康检查 | http://43.162.90.26/api/health
Vercel 展示版 | https://skill-deploy-jr9bh4v87v.vercel.app
管理层结论
项目已形成业务-产品-设计-技术-测试-上线-运维的完整闭环，可作为后续项目复用样板。

## 验收清单
编号 | 分类 | 验收项 | 预期结果 | 当前状态 | 验证方式 | 优先级 | 备注
F-01 | 功能 | 工作台可访问 | 团队工作台首页可正常打开 | 通过 | 打开 http://43.162.90.26/ | P0
F-02 | 功能 | 健康检查可访问 | /api/health 返回正常 JSON | 通过 | 访问 http://43.162.90.26/api/health | P0
F-03 | 功能 | Study 可创建 | Study Setup 可创建并首跑 | 通过 | 前端创建 Study | P0
F-04 | 功能 | 任务可入队 | browser/hot_threads/adaptive 均可入队 | 通过 | Operations 查看 | P0
F-05 | 功能 | Mac Worker 可接单 | 公网 API 发出的 mac_worker 任务被认领 | 通过 | 查看 jobs 与 worker 状态 | P0
F-06 | 功能 | 结果可回写 | discover/harvest 结果写入 payload 并刷新 Dashboard | 通过 | 刷新 Dashboard | P0
F-07 | 功能 | 停止当前爬取 | running 任务可进入 canceling/canceled | 通过 | 点击 stop 按钮 | P0
F-08 | 功能 | 失败任务可重试 | 失败任务可重新排队运行 | 通过 | Operations 重试 | P1
O-01 | 运维 | 主服务状态可感知 | 状态脚本输出清晰摘要 | 通过 | 执行 status_launch_agent.sh | P1
O-02 | 运维 | Worker 状态可感知 | 页面显示在线/离线/stale | 通过 | 查看 Dashboard 状态卡 | P1
O-03 | 运维 | 异常与告警提示 | 失败任务与异常能在 Dashboard 呈现 | 通过 | 查看 Dashboard 告警区 | P1
R-01 | 发布 | GitHub 仓库可访问 | 最新代码已推送至 main | 通过 | 查看 GitHub 仓库 | P1
R-02 | 发布 | Vercel 展示版可访问 | 展示壳可正常打开 | 通过 | 访问 Vercel 链接 | P2 | 展示壳非完整操作入口
B-01 | 边界 | 浏览器采集依赖 Mac | Mac 睡眠/Chrome 权限异常会影响采集 | 已确认 | 运行手册说明 | P1
B-02 | 边界 | 公网工作台当前为 HTTP | HTTPS 与正式 API 域名待下一阶段补齐 | 已确认 | 发布文档说明 | P2

## 上线信息
类型 | 地址 / 入口 | 说明
GitHub | https://github.com/Perrilee711/raddit | 代码仓库
团队工作台 | http://43.162.90.26/ | 团队真实操作入口
API 健康检查 | http://43.162.90.26/api/health | 云上 API 健康检查
Vercel 展示版 | https://skill-deploy-jr9bh4v87v.vercel.app | 对外展示壳
主服务状态脚本 | scripts/status_launch_agent.sh | 本机主服务运行摘要
Worker 状态脚本 | scripts/status_mac_worker_launch_agent.sh | Mac Worker 状态检查